REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARČANA

N a č e l n i k

KLASA:350-04/24-01/01

URBROJ:2163-26-2-26-8

Marčana, 12. ožujka 2026.

OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE MARČANA

PREDSJEDNIKU DENISU DIKOVIĆU

- OVDJE -

Predmet: Izvješće     o    izvršenju   Programa

građenja  komunalne infrastrukture

za 2025. godinu  - dostavlja  se

Na temelju članka 49. stavka 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Marčana (“Službene novine Općine Marčana”, br. 7/09., 2/13., 4/13-pročišćeni tekst i 3/21.), priloženo dostavljam Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu s prijedlogom Zaključka Općinskog vijeća Općine Marčana o njegovu prihvaćanju, te predlažem da se odlučivanje o tom prijedlogu uvrsti na dnevni red sjednice Općinskog vijeća Općine Marčana.

Za stručnog izvjestitelja o utvrđenom Izvješću i predloženom Zaključku na sjednici Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća određujem Emanuela Vitasovića, pročelnika Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša, komunalno gospodarstvo i izgradnju  Općine Marčana.

S poštovanjem,

NAČELNIK

Predrag Pliško, v.r.

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, br. 68/18., 118/18., 32/20. i 145/24.) i članka 36. točke 2.  Statuta Općine Marčana (“Službene novine Općine Marčana”, br. 7/09., 2/13., 4/13-pročišćeni tekst  3/21. i 14/22.), Općinsko vijeće Općine Marčana je na 5. sjednici održanoj ________ 2026. godine, donijelo

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture  za 2025. godinu

I.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu, koje je utvrdio Načelnik Općine Marčana dana 10. ožujka 2026. godine.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Općine Marčana”.

KLASA:350-04/24-01/01

URBROJ:2163-26-2-26-9

Marčana, ________ 2026.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MARČANA

PREDSJEDNIK

Denis Diković

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, br. 68/18., 118/18., 32/20. i 145/24.) i članka 47. točke 43.   Statuta Općine Marčana (“Službene novine Općine Marčana”, br. 7/09., 2/13., 4/13-pročišćeni tekst, 3/21. i 14/22.),  Načelnik  Općine Marčana dana 10. ožujka 2026. godine, utvrđuje i podnosi

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa građenja  komunalne infrastrukture za 2025. godinu

1. UVOD

1.1.Pravna osnova za podnošenje izvješća

Prema odredbama članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu gradonačelnik odnosno općinski načelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu, i to  istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave.

1.2.Osnovni podaci o Programu građenja komunalne infrastrukture i izvršenju

Programom građenja komunalne infrastrukture za 2025. (“Službene novine Općine Marčana”, br. 23/24. i 17/25.) (u daljnjem testu: Program građenja) planirani su radovi na građenju komunalne infrastrukture u ukupnoj vrijednosti  od  1.434.870,00 EUR, i to za slijedeće komunalne djelatnosti:

| R.b. | Vrsta komunalne infrastrukture odnosno ostalih rashoda | Iznos EUR s PDV-om |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nerazvrstane ceste ukupno: | 1.005.195,00 |
| 1.a | -u neuređenim dijelovima građevinskih područja | 236.770,00 |
| 1.b. | -u uređenim dijelovima građevinskih područja | 455.925,00 |
| 1.c. | -izvan građevinskih područja | 203.000,00 |
| 1.d | -rekonstrukcija | 109.500,00 |
| 2. | Javne površine bez prometa motornih vozila | 35.000,00 |
| 3. | Javna parkirališta | 14.500,00 |
| 4. | Javne zelene površine | 159.675,00 |
| 5. | Građevine i uređaji javne namjene | 18.000,00 |
| 6. | Javna rasvjeta ukupno: | 92.500,00 |
| 6.a | u uređenim dijelovima građevinskih područja | 81.500,00 |
| 6.b. | u neuređenim dijelovima građevinskih područja | 11.000,00 |
| 7. | Rekonstrukcije postojećih groblja | 110.000,00 |
|  | SVEUKUPNO: | 1.434.870,00 |

Sredstva za ostvarenje navedenog Programa građenja planirana su prema slijedećim izvorima:

| R.b. | Vrsta izvora financiranja | Iznos EUR s PDV-om |
| --- | --- | --- |
| 1. | Komunalni doprinos | 850.000,00 |
| 3. | Naknada za dodjelu grobnih mjesta | 10.000,00 |
| 4. | Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina | 56.500,00 |
| 5. | Vodni doprinos | 1.000,00 |
| 6. | Prihodi od prodaje nekretnina | 425.870,00 |
| 7. | Preneseni višak sredstava iz 2024. godine | 91.500,00 |
| 7.1. | Višak poreznih prihoda | 91.500,00 |
|  | SVEUKUPNO: | 1.434.870,00 |

2. IZVRŠENJE PROGRAMA

Program građenja je po komunalnim djelatnostima  tijekom 2025. godine ostvaren u slijedećem financijskom opsegu:

| R.b. | Vrsta komunalne infrastrukture odnosno ostalih rashoda | PLAN Iznos EUR s PDV-om | IZVRŠENJE Iznos EUR s PDV-om |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nerazvrstane ceste ukupno: | 1.005.195,00 | 824.597,33 |
| 1.a | -u neuređenim dijelovima građevinskih područja | 236.770,00 | 146.283,38 |
| 1.b. | -u uređenim dijelovima građevinskih područja | 455.925,00 | 363.144,99 |
| 1.c. | -izvan građevinskih područja | 203.000,00 | 101.620,11 |
| 1.d | -rekonstrukcija | 109.500,00 | 161.775,89 |
| 2. | Javne površine bez prometa motornih vozila | 35.000,00 | 20.908,59 |
| 3. | Javna parkirališta | 14.500,00 | 3.937,50 |
| 4. | Javne zelene površine | 159.675,00 | 153.057,86 |
| 5. | Građevine i uređaji javne namjene | 18.000,00 | 12.721,25 |
| 6. | Javna rasvjeta ukupno: | 92.500,00 | 80.836,25 |
| 6.a | u uređenim dijelovima građevinskih područja | 81.500,00 | 80.836,25 |
| 6.b. | u neuređenim dijelovima građevinskih područja | 11.000,00 | 0 |
| 7. | Rekonstrukcije postojećih groblja | 110.000,00 | 93.510,00 |
|  | SVEUKUPNO: | 1.434.870,00 | 1.189.568,78 |

2.1. Nerazvrstane ceste

Programom je planirana izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u vrijednosti od 1.005.195,00 EUR, a vrijednost realiziranih izvršenih izdataka u svezi izgradnje ili rekonstrukcije pojedinih nerazvrstanih cesta  iznosi 824.597,33 EUR.

Na otkup zemljišta za nerazvrstane ceste odnosilo se 51.772,96 EUR, a na same radove i stručni nadzor, projektiranje i geodetske poslove vezane za nerazvrstane ceste odnosilo se ukupno 772.824,37 EUR,  i to:

| R.b. | Vrsta nerazvrstanih cesta i radova | Građenje, projektiranje i nadzor, te godetski poslovi EUR s PDV-om |
| --- | --- | --- |
| 1.a | -u neuređenim dijelovima građevinskih područja | 146.283,38 |
| 1.b. | -u uređenim dijelovima građevinskih područja | 363.144,99 |
| 1.c. | -izvan građevinskih područja | 101.620,11 |
| 1.d | -rekonstrukcija | 161.775,89 |
|  | OTKUP ZEMLJIŠTA | 51.772,96 |
| 1. | UKUPNO EUR S PDV-OM | 824.597,33 |

Najznačajniji projekti vezani za nerazvrstane ceste koji su realizirani u 2025. godini su:

- Asfaltiranje ceste u Prodolu, površine 372,72 m2

- Asfaltiranje ceste u Krnici, površine 2037,27 m2

- Asfaltiranje ceste u Belavići, površine 512,01 m2

- Asfaltiranje ceste u Biletići, površine 186,17 m2

- Asfaltiranje ceste u Peruški, površine 186,17 m2

- rekonstrukcija ceste u Raklju u površini od 3287,83 m2

- rekonstrukcija ceste u Orbanići u površini od 127,74 m2

- rekonstrukcija ceste u Divšići u površini od 90,52 m2

- rekonstrukcija ceste u Cokuni u površini od 184,81 m2

- rekonstrukcija ceste u Peruški u površini od 202,99 m2

- izrada projektne dokumentacije za prometnice u Loborici i Marčani, geodetska snimanja i parcelacijski elaborati za rješavanje imovinsko pravnih odnosa nerazvrstanih cesta,

- otkup zemljišta radi proširenja nerazvrstane ceste u naselju Šegotići, proširenja prometnice u naselju Peruški, izgradnje pristupne nerazvrstane ceste u naselju Loborika, izgradnje nerazvrstane ceste u naselju Marčana

Osim prethodno navedenog, vršeni su i ostali zahvati saniranja dotrajalih kolnika na području Općine Marčana.

Program izgradnje nerazvrstanih cesta ostvaren je što se financijskog opsega tiče sa 90,99% od planiranog.

2.2. Javne površine bez prometa motornih vozila

Programom su planirani zahvati na javnim površinama u vrijednosti od 35.000,00 EUR, a izvršenje iznosi 20.908,59 EUR.

Troškovi se odnose na radove izgradnje betonskog nogostupa u Loborici, betoniranje pristupnih staza u Filipani kod crkve Sv. Vida, te izrada projektne dokumentacije za placu u Krnici.

| R.b. | Vrsta komunalne infrastrukture odnosno ostalih rashoda | PLAN Iznos EUR s PDV-om | IZVRŠENJE Iznos EUR s PDV-om |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Javne površine bez prometa motornih vozila | 35.000,00 | 20.908,59 |

2.3. Javna parkirališta

Programom su 2025. godinu planirani manji zahvati na izgradnji javnih parkirališta u vrijednosti od 14.500,00 EUR, a realiziran je ukupan iznos od 3.937,50 EUR.

Planirani troškovi odnosili su se na izradu projektne dokumentacije (sa geodetskim uslugama) javnog parkirališta u Marčani na k.č.br. 138/zgr., k.č.br. 1024/5 , k.č.br. 1024/6 sve k. o. Marčana.

| R.b. | Vrsta komunalne infrastrukture odnosno ostalih rashoda | PLAN Iznos EUR s PDV-om | IZVRŠENJE Iznos EUR s PDV-om |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Javna parkirališta | 14.500,00 | 3.937,50 |

2.4. Javne zelene površine

Programom su 2025. godinu planirana je izgradnja odnosno opremanje javnih zelenih površina u vrijednosti od 159.675,00 EUR, a realiziran je ukupan iznos od 153.057,86 EUR.

Troškovi se odnose na izgradnju dječjeg igrališta u Loborici i Kujići, postavljanje dječjih igrala na dječje igralište u Cetinići, Filipani, Prodolu, te izradu projektne dokumentacije za park u Marčani.

| R.b. | Vrsta komunalne infrastrukture odnosno ostalih rashoda | PLAN Iznos EUR s PDV-om | IZVRŠENJE Iznos EUR s PDV-om |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Javne zelene površine | 159.675,00 | 153.057,86 |

2.5. Građevine i uređaji javne namjene

Programom je planirana izgradnja građevina i uređaja javne namjene u vrijednosti od 18.000,00 EUR, a realizirani izdaci iznose 12.721,25 EUR.

Trošak se odnosio na izgradnju vodospreme na k.č.br. 508/1 k.o. Marčana, nabave kolica za prijevoz vijenaca, te ugradnje informativne ploče u Krnici.

| R.b. | Vrsta komunalne infrastrukture odnosno ostalih rashoda | PLAN Iznos EUR s PDV-om | IZVRŠENJE Iznos EUR s PDV-om |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Građevine i uređaji javne namjene | 18.000,00 | 12.721,25 |

2.6. Javna rasvjeta

Programom je planirana izgradnja javne rasvjete u stambenim naseljima u vrijednosti od 92.500 EUR, a realizirani izdaci iznose 80.836,25 EUR.

Trošak se odnosio na izvedbu novih rasvjetnih tijela s potrebnim stupovima i dr. materijalom i radovima, a što predstavlja nastavak radova koji je započet u 2024. godini.

| R.b. | Vrsta komunalne infrastrukture odnosno ostalih rashoda | PLAN Iznos EUR s PDV-om | IZVRŠENJE Iznos EUR s PDV-om |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Javna rasvjeta | 92.500,00 | 80.836,25 |

2.6. Rekonstrukcije postojećih groblja

Programom gradnje su planirana su ulaganja na rekonstrukciji postojećih groblja u vrijednosti od  110.000,00 EUR.

Realizirani troškovi se odnose na otkup zemljišta i čišćenje k.č.br. 2856/8 k.o. Filipana, u okviru proširenja groblja u Filipani.

| R.b. | Vrsta komunalne infrastrukture odnosno ostalih rashoda | PLAN Iznos EUR s PDV-om | IZVRŠENJE Iznos EUR s PDV-om |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Rekonstrukcije postojećih groblja | 110.000,00 | 93.510,00 |

3. OSTVARENJE I KORIŠTENJE PRIHODA ZA IZVRŠENJE PROGRAMA

Financijska sredstva za izgradnju komunalne  infrastrukture  planirala su se ostvariti u  i utrošiti ukupnoj visini od 1.434.870,00 EUR, a ostvarila su se u iznosu 1.189.568,78 EUR, od čega se na komunalni doprinos odnosi 850.000,00 EUR.

Prihodi za financiranje Programa građenja su u odnosu na planirano u 2025. godini ostvareni u slijedećoj vrijednosti:

| R.b. | Vrsta izvora financiranja | PLAN Iznos EUR s PDV-om | IZVRŠENJE Iznos EUR s PDV-om |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komunalni doprinos | 850.000,00 | 892.583,16 |
| 3. | Naknada za dodjelu grobnih mjesta | 10.000,00 | 8.727,06 |
| 4. | Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina | 56.500,00 | 56.347,37 |
| 5. | Vodni doprinos | 1.000,00 | 377,27 |
| 6. | Prihodi od prodaje nekretnina | 425.870,00 | 150.697,67 |
| 7. | Preneseni višak sredstava iz 2024. godine | 91.500,00 | 80.836,25 |
| 7.1. | Višak komunalnog doprinosa | 91.500,00 | 80.836,25 |
|  | SVEUKUPNO: | 1.434.870,00 | 1.189.568,78 |

IV. ZAKLJUČAK

Ukupna vrijednost  Programa građenja komunalne infrastrukture planirana je za 2025. godinu u iznosu od 1.434.870,00 EUR, a ostvarena je u vrijednosti od 1.189.568,78 EUR, dakle financijsko ostvarenje programa iznosi 82,90% u odnosu na planirane rashode.

Razlog smanjenog iznosa izvršenja Programa građenja je u nepovoljnim vremenskim i tehnološkim uvjetima prilikom gradnje cesta sukladno sklopljenom Okvirnom sporazumu sa trgovačkim društvom Ceste d.o.o. Pula.

KLASA:350-04/24-01/01

URBROJ:2163-26-2-26-7

Marčana, 10. ožujka 2026.

OPĆINSKI NAČELNIK

Predrag Pliško, v.r.